**ПЛАН-ГРАФИК**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Степновский детский сад «Колосок»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе [письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350](https://1obraz.ru/#/document/97/504905/) | Март - апрель | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль  |  | Приказ о создании рабочей группы |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Март  | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Февраль - май | Все педагоги | Обсуждение результатов на педсовете |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Апрель 2023г. – январь 2024г. | Педагоги по утвержденному списку | Сертификат о повышении квалификации |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май |   | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | Контрактный управляющий | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Март–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | [По плану](https://1obraz.ru/#/document/118/116151/) |  | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Сентябрь  | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Август  | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ | Июль | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Август  | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете | Август  | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | Сентябрь  | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| **4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)** |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март  | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |